## Resource Allocation
|  | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Utilization | Resource | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
100% | Amy | 1: 32.7; 2: 32.7; 3: 32.7; 4: 32.7
100% | Bob | 1: 32.5; 2: 32.5; 3: 32.5; 4: 32.5
100% | Ralph | 1: 30.25; 2: 30.25; 3: 30.25; 4: 30.25
100% | Susan | 1: 38; 2: 38; 3: 38; 4: 38
33% | Thom | 1: 28.7879; 2: 28.7879; 3: 28.7879; 4: 28.7879
50% | Tim | 1: 26; 2: 26; 3: 26; 4: 26
| Days Remaining | 1: 188.2379; 2: 188.2379; 3: 188.2379; 4: 188.2379

## Burn Down
Priority | Description | Owner | Deliverable | Bug ID | Postponed | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Create New Major Section
1.2 | Major Section - Task 1 | Ralph |  |  |  | 1: 9; 2: 8; 3: 7.25; 4: 6
1.3 | Major Section - Task 2 | Amy |  |  |  | 1: 6; 2: 5; 3: 5; 4: 4
1.4 | Major Section - Task 3
1.4.1 | Major Section - Sub Task 1 | Susan |  |  |  | 1: 4; 2: 3; 3: 2; 4: 1
1.4.2 | Major Section - Sub Task 2 | Thom |  |  |  | 1: 3; 2: 2.5; 3: 2.5; 4: 1.5
1.4.3 | Major Section - Sub Task 3 | Susan |  |  |  | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 2
1.4.4 | Major Section - Sub Task 4 | Amy |  |  |  | 1: 3; 2: 3.7; 3: 3; 4: 3
1.5 | Major Section - Task 4 | Susan |  |  |  | 1: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5
2 | Create New Stuff
2.1 | New Stuff Part 1 | Bob |  |  |  | 1: 6; 2: 6; 3: 5.5; 4: 3
2.2 | New Stuff Part 2 | Bob |  |  |  | 1: 3; 2: 3; 3: 3; 4: 3
3 | Some Other Task | Tim |  |  |  | 1: 4.5; 2: 3; 3: 3; 4: 2.5

## Release Burn Down
Sprint | Progress | Scope Change
1 | 120 | 0
2 | 110 | 4
3 | 85 | 5
4 | 70 | 3

## Actual Allocation
|  | Over/(Under) | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Resource | Max Days | Commited | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Amy | #VALUE! |  | 1: 32.7; 2: 32.7; 3: 32.7; 4: 32.7
Bob | #VALUE! |  | 1: 32.5; 2: 32.5; 3: 32.5; 4: 32.5
Ralph | #VALUE! |  | 1: 30.25; 2: 30.25; 3: 30.25; 4: 30.25
Susan | #VALUE! |  | 1: 38; 2: 38; 3: 38; 4: 38
Thom | #VALUE! |  | 1: 9.5; 2: 9.5; 3: 9.5; 4: 9.5
Tim | #VALUE! |  | 1: 13; 2: 13; 3: 13; 4: 13
Days Remaining |  |  | 1: #VALUE!; 2: #VALUE!; 3: #VALUE!; 4: #VALUE!

## Sprint Information
Sprint Length | 9
Work Hours in Day | 1 | <- Leave at 1 if work estimates for tasks on "Burn Down" worksheet are in days
Do not modify anything below this line!!!!
Number Tasks | 13
Desired Trend | 188.2379 | 167.3226 | 146.4072 | 125.4919 | 104.5766 | 83.6613 | 62.746 | 41.8306 | 20.9153 | 0
Remaining Avail | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Postponed | Yes | No
Individual Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Release Sprint | 8.5152 | Release at End of Sprint 8
Upper Formula | -17.5 | 140
Lower Formula | -1 | -0.5
Upper Trend | 122.5 | 105 | 87.5 | 70 | 52.5 | 35 | 17.5 | 0 | -17.5
Lower Trend | -1.5 | -2.5 | -3.5 | -4.5 | -5.5 | -6.5 | -7.5 | -8.5 | -9.5