## Sheet1
Splinks Deathmatch
Lista de Riesgos
ID Riesgo | Fecha Itendificado | Descripción corta | Descripción | Tipo | Impacto | Probabilidad (%) | Magnitud | Responsable | Estrategia de mitigación | Estrategias de contingencia
1 | 16/11/2008 | El juego puede tener carencias en la parte gráfica | Los artitstas gráficos no son contratados y por lo tanto hacen el trabajo sin compromiso. Su problema es que no tienen el tiempo suficiente para desarrollar todo lo que se debería. Además no sabemos si van a poder cumplir, ya que sus tiempos son diferentes y no pueden acoplarse a los del proyecto. Tampoco tienen experiencia en el desarrollo de videojuegos y puede que no sepan algunos de los conceptos básicos lo suficientemente claros. | I | 5 | 70 | 3.5 |  | -Reducir al máximo la cantidad de assets diferentes que tengan que crear. Por ejemplo, si tenemos varias criaturas, que hagan una que quede bien y repetimos la misma cambiando texturas y colores. El juego se puede jugar con una experiencia similar. -Hacer un seguimiento periódico del trabajo de los diseñadores. -Insistir en que nos digan si no pueden terminar un trabajo y no se comprometan a algo para lo cual no tienen tiempo. | - Si no pueden cumplir, buscar otros recursos para ayudarlos, o sea más diseñadores gráficos. (Eso es dificil). - Buscar gráficos gratuitos en internet. (generalmente no vienen con texturas y se pierde calidad y originalidad). - Contratar a alguien para que se comprometa. (Dificil sacarle un peso a esta gente y dificil encontrar a la persona a contratar.) - Comprar en internet (también se pierde originalidad, pero se compran assets ya creados lo que ahorra tiempo).
2 | 21/11/2008 | Pueden faltar sonidos cuando se termine el juego | Nunca se pensó en como vamos a hacer los sonidos. Si bien puede ser importante, tal vez no sea algo determinante en el juego, ya que es un caso de estudio, si se toma el juego como prototipo. | D | 2 | 50 | 1 |  | Se deben crear tareas dentro de desarrollo para añadir sonidos. | Buscar sonidos en internet o conseguir a alguien que se dedique a hacerlo.
3 | 16/11/2008 | El proceso puede estar errado | El proceso fue diseñado por nosotros pero nunca fue aplicado y además no tenemos experiencia en el desarrollo de videojuegos. Puede ocurrir que no funcione bien y el juego se retrase, incrementar el retrabajo, entre otras cosas. El impacto puede ser grande. | D | 4 | 30 | 1.2 |  | Pedir asesoramiento a los tutores. Anotar cada desviación que veamos del proceso lo antes posible e intentar corregirla.
4 | 16/11/2008 | Retraso en los tiempos de entrega | Como tenemos falta de experiencia podemos estimar mal, agregar demasiadas cosas, etc. y esto puede llevar a que el juego no se termine en tiempo y forma. Además tenemos exámenes en diciembre y/o febrero. | D | 1 | 50 | 0.5 |  | Acotar los requerimientos pero intentar cerrar algo jugable. Ajustar lo mejor posible las estimaciones.
5 | 24/11/2008 | La tecnología puede no responder a las necesidades del juego | Como nunca probamos la tecnología puede pasar que sea complicado o imposible implementar algún feature. | D | 1 | 20 | 0.2 |  | Realizar prototipos. | Cambiar requerimientos que sean difíciles de implementar.
6 |  | Que alguien se vaya o se enferme. |  | I | 2 | 30 | 0.6
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Note on E3: (D)Directo: El proyecto tiene control sobre el mismo (I) Indirecto: El proyecto no tiene control sobre el mismo.
Note on F3: Impacto es un valor numérico, usualmente entre 1 y 5, que representa el impacto sobre el proyecto si el riesgo se hace realidad. 5 es un ALTO IMPACTO y 1 es un BAJO IMPACTO.
Note on G3: Es el porcentaje de que ocurra el riesgo.
Note on H3: Magnitud es el resultado de la multiplicación entre la Probabilidad y el Impacto, lo cual nos proporciona una medida por la que se pueden ordenar los riesgos.